## Plan1
Termo de Abertura do Projeto - TAP
Nome do Projeto: |  | Health Track |  | Versão | 0
Versão | Data | Responsável | Descrição
0 | 2018-03-01 | Thiago Souza | Emissão Inicial
Gerente de Projeto e sua Autoridade
O Sr. Thiago Souza é o gerente responsável pelo projeto. Sua autoridade é total no aspecto técnico e operacional, podendo contratar pessoal qualificado, efetuar compra de recursos para o projeto de acordo com seu entendimento e demais atividades pertinentes. Tais aquisições serão explicitadas no plano de gerenciamento de recursos humanos e de aquisições.
Proposta e Justificativa do Projeto
A FIAP - Faculdade de Informática e Administração Paulista - encomendou à startup Health Tech Ltda o desenvolvimento de uma solução na área de saúde e bem-estar que possa acompanhar dados de um determinado usuário
Descrição Geral do Produto
A solução consistirá em desenvolver um sistema web que permite acompanhar dados do usuário como peso, altura, pressão arterial, hábitos e alimentares e atividades físicas, de forma a registrar e acompanhar a saúde do usuário. Serão disponibilizados no decorrer do projeto: 1) Documentação do Projeto (entrega contínua); 2) Protótipo de Interface de Usuário; 3) Modelagem e Documentação do Banco de Dados; 4) Desenvolvimento da Interface do sistema (camada view); 5) Desenvolvimento do diagrama de classes e camada model do sistema; 6) Testes de Software e Entrega da Solução Funcional;
Requisitos Mínimos
Fazem parte dos requisitos mínimos obrigatórios ao projeto: 1) Cadastro de usuário; 2) Cadastro de dados do usuário (peso, altura, pressão arterial, hábitos alimentares e de atividades físicas; 3) Acompanhamento de métricas dos dados supracitados; 4) Interface responsiva e adaptável aos dispositivos móveis de mercado (layout responsivo); 5) Deve ter o seu Front-End desenvolvido em HTML, CSS e Javascript e também fazer uso dos frameworks jQuery e Bootstrap; 6) Deve ter o seu Back-End desenvolvido em linguagem Java, com JSP, e fazer uso de um banco de dados relacional Oracle; 7) Deverá funcionar nas versões mais atualizadas dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge;
Justificativa de Negócio
Conforme o business case enviado pelo cliente, mesmo com os inúmeros avanços tecnológicos dos últimos anos a área de saúde ainda é um segmento muito carente no que diz respeito a inovações tecnológicas.
Influência das Partes Interessadas
Cliente / Patrocinador - Influência Positiva - o esperado é que haja total colaboração das partes interessadas no decorrer do projeto.
Envolvimento de Outros Departamentos
Não Há
Premissas
São premissas do projeto: 1) O projeto conta com um orçamento de até R$ 30.000.00;
Restrições
São restrições do projeto: 1) Uso de um banco de dados relacional Oracle; 2) Back-End desenvolvido em linguagem Java com uso de JSP; 3) Uso dos frameworks Jquery e Bootstrap;
Cronograma de Marcos
Previsão de Entrega
O projeto teve início em 19/03/2018 e tem previsão de entrega em Dezembro/2018.
Aprovações
FIAP (Cliente)
Health Tech (Patrocinador)

## Plan2
Etapa/Marco | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Início do Projeto | bar: Fev to Mar
Planejamento | bar: Mar to Abr
Protótipo | bar: Abr to Mai
Implementação | bar: Mai to Set
Testes | bar: Out to Nov
Entrega do Projeto | bar: Dez