## Plan1
Plano de Gerenciamento de Cronograma
Nome do Projeto: |  | Health Track |  | Data do Documento | 2018-04-15
Versão | Data | Responsável | Descrição
0 | 2018-03-01 | Thiago Souza | Emissão Inicial
Metodologia e Ferramentas do Modelo do Cronograma
A ferramenta que será utilizada para gerenciar o cronograma do projeto Health Track será o MS Project 2013. Como metodologia, será utilizado como base o EAP para que sejam listadas as atividades que fazem parte do cronograma, tratando-as como entregas do projeto.
Nível de Exatidão
O nível de exatidão do tempo de cada atividade será mensurado tendo como base a técnica dos Três Pontos
Unidades de Medida
A unidade de medida que será adotada no projeto Health Track será em dias, tendo em vista a facilidade em se trabalhar desta forma no Project bem como a facilidade em se alocar recursos desta forma.
Regras para Medição do Desempenho
Para a medição de desempenho será adotado o GVA - Gerenciamento de Valor Agregado, dividindo as atividades e entregas do projeto em milestones percentuais, de forma a facilitar a tomada de decisão e controle do cronograma
Formato de Relatórios
Serão gerados relatórios semanais com os percentuais concluídos de cada tarefa bem como a visão geral do projeto e dos recursos utilizados. Este relatório será gerado através da ferramenta de relatórios do MS Project.

## Plan2
Etapa/Marco | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Início do Projeto | bar: Fev to Mar
Planejamento | bar: Mar to Abr
Protótipo | bar: Abr to Mai
Implementação | bar: Mai to Set
Testes | bar: Out to Nov
Entrega do Projeto | bar: Dez